Приложение № 1

к распоряжению  главы администрации

Тербунского муниципального района

№ 312 от « 27 » июля  2009г.

Порядок

подготовки Схемы территориального планирования

Тербунского муниципального района

Подготовка Схемы территориального планирования Тербунского муниципального района осуществляется на основании районной целевой программы «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития Тербунского района и его населенных пунктов на 2009-2010 годы» по результатам инженерных изысканий, с учетом комплексных программ развития Тербунского муниципального района, Липецкой области, генеральных планов поселений, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

I. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Подготовка Схемы территориального планирования  (далее – СТП) включает в себя следующие этапы:

- Принятие районной целевой программы «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития Тербунского муниципального района и его населенных пунктов на 2009-2010гг».

- Определение подрядчика по подготовке СТП.

- Подготовка задания на разработку СТП.

- Обеспечение подготовки проекта СТП необходимой информацией.

- Согласование СТП в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

- Одновременно с направлением на согласование опубликование проекта положений о территориальном планировании и проектов карт с информацией, предусмотренной ч. 4 ст. 19 ГрК РФ.

- Государственная экспертиза проекта СТП.

- Направление СТП после её утверждения в соответствующие органы на основании п. 8 ст. 20 ГрК РФ.

- Принятие районной целевой программы «Разработка

градостроительной документации о территориальном планировании развития Тербунского муниципального района и  его населенных пунктов на 2009-2010гг».

  - Районная целевая программа принята и утверждена постановлением

администрации Тербунского муниципального района 28.10.2008г. № 778.

  - Исполнителем Программы установлен отдел строительства и архитектуры,  который осуществляет подготовку документов на выполнение СТП.

1.3. Определение объема и стоимости работ по подготовке проекта СТП.

Определение объема включает в себя:

  - Определение объема работ по сбору  исходных данных для

подготовки проекта СТП;

  - Определение состава СТП.

На основании предварительно определенного объема работ производится их расценка по «Справочнику базовых цен», утвержденного Постановлением Министерства строительства РФ от 07.06.1995г. № 18-56.

1.4. Определение источников финансирования подготовки СТП.

Оплата работ по подготовке проекта СТП осуществляется на условиях софинансирования, т.е. 30% - средства районного бюджета, 70% - средства областного бюджета  согласно постановления администрации Липецкой области № 9 от 23.01.09г.

- Определение подрядчика по подготовке СТП.

  - Определение подрядчика по подготовке проекта СТП

осуществляется в соответствии с нормативными актами, устанавливающими порядок размещения заказов на выполнение работ для муниципальных нужд.

- Подготовка задания на разработку СТП.

  - Задание на подготовку градостроительной документации

рекомендуется  составлять с участием организации, определенной в качестве подрядчика.

3.2.     Задания должны включать согласованный с подрядчиком состав

СТП и утверждаться главой администрации Тербунского муниципального района.

- Обеспечение подготовки проекта СТП необходимой информацией.

  - Муниципальный контракт на разработку градостроительной

документации заключается в порядке, установленном гражданским законодательством. К контракту должны быть приложены задания на подготовку СТП, смета на разработку проекта СТП, график производства работ по муниципальному контракту.

  - Состав СТП в процессе подготовки может уточняться, о чем

необходимо указать в договоре, определив также процедуру уточнения.

  - Подготовка проекта СТП Тербунского муниципального района

осуществляется на основании:

- результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов;

- комплексных программ развития муниципального района;

- положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации;

- положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Липецкой области;

- положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральных планах поселений;

- региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования;

- с учетом предложений заинтересованных лиц.

- Согласование СТП в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

  - Согласование проекта СТП производится в соответствии со статьей

21 Градостроительного кодекса РФ в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Срок согласования проекта СТП не может превышать три месяца со дня направления органом местного самоуправления муниципального района на согласование такого проекта в уполномоченный орган. В случае неполучения заключения от согласующего органа в течение 3-х месяцев, проект СТП считается согласованным.

По результатам согласования органами, проводившими согласование, выдается заключение.

  - Организацию согласования проекта СТП муниципального района

обеспечивает орган местного самоуправления, являющийся заказчиком разработки СТП.

Срок с момента получения заказчиком завершенного разработкой

проекта СТП до направления материалов проекта в соответствующие органы  для согласования не регламентирован.

  - Проект СТП для согласования направляется:

а) в Минрегион РФ в случаях, если проектом предполагается изменение существующих или планируемых границ лесного фонда, границ земель обороны и безопасности, границ особо охраняемых природных территорий федерального значения и т. д. (ч. 1 ст. 21 ГрК РФ);

б) в администрацию Липецкой области в случае, если предлагается изменение существующих или в соответствие со СТП  области планируемых границ земель с/х назначения, границ особо охраняемых природных территорий регионального значения и т.д. (ч. 2 ст. 21 ГрК РФ);

в) в органы местного самоуправления (все сельские поселения района, муниципальные районы и городские округа, имеющие общую границу с муниципальным районом) в случае, указанном  (ч. 3,4 ст. 21 ГрК РФ).

5.5. В случае наличия только положительных заключений готовится сводное заключение о согласовании СТП, которое с материалами проекта СТП представляется главе администрации муниципального района   для принятия решения о направлении в представительный орган муниципального образования – районный Совет депутатов, на утверждение СТП (ч. 12 ст. 21 ГрК РФ).

5.6. В случае поступления заключений об отказе в согласовании проекта СТП, глава района в течение 30 дней с даты истечения срока для согласования СТП (3 месяца) принимает решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать 3 месяца (ч. 9 ст. 21 ГрК РФ).

5.7.  Глава муниципального района на основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, принимает решение о направлении проекта СТП на утверждение в представительный орган  местного самоуправления муниципального района (районный Совет депутатов) либо об отклонении проекта СТП и направлении его на доработку (ч. 12 ст. 21 ГрК РФ).

- Одновременно с направлением на согласование

опубликование проекта положений о территориальном планировании и проектов карт с информацией, предусмотренной ч. 4 ст. 19 ГрК РФ.

  - проект СТП подлежит опубликованию, не менее чем за 3 месяца до

утверждения СТП, в официальном печатном издании муниципального района и размещается на официальном сайте муниципального района (при наличии) в сети «Интернет». Опубликованию подлежат проект положений о территориальном планировании и проекты карт, на которых отображена информация, предусмотренная ч. 4 ст. 19 ГрК РФ.

- Государственная экспертиза проекта СТП.

7.1. Государственная экспертиза проекта СТП может проводиться по инициативе органов местного самоуправления, объединений граждан и за их счет.

7.2. Государственная экспертиза проекта СТП проводится органом исполнительной власти Липецкой области, уполномоченным органом на проведение государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, или подведомственным ему государственным учреждением в соответствии со статьей 29 Градостроительного кодекса РФ и требованиями постановления Правительства №178 от 24.03.2007 г. «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

7.3. Срок проведения государственной экспертизы проекта СТП не должен превышать шесть месяцев.

7.4. Результатом государственной экспертизы проекта СТП является заключение о соответствии этого проекта требованиям технических регламентов и требованиям рациональной организации территории (положительное заключение) или о несоответствии проекта СТП требованиям технических регламентов и требованиям рациональной организации территории (отрицательное заключение).

7.5. Направление проекта СТП на государственную экспертизу или получение отрицательного заключения государственной экспертизы проекта СТП не является препятствием для утверждения документа территориального планирования.

- Направление СТП после её утверждения в соответствующие органы на основании п. 8 ст. 20 ГрК РФ.

8.1. СТП муниципального района, в том числе внесение изменений в такую схему, утверждается решением районного Совета депутатов Тербунского муниципального района.

8.2. СТП муниципального района в течение трех дней со дня ее утверждения направляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится муниципальный район, органы местного самоуправления поселений, которые входят в состав муниципального района и применительно к территориям которых подготовлена СТП муниципального района, органы местного самоуправления муниципальных районов и органы местного самоуправления городских округов, имеющих общую границу с муниципальным районом.

8.3. СТП подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в объеме, установленном с учетом норм пункта 6 статьи 20 Градостроительного кодекса РФ.

II. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ СТП ТЕРБУНСКОГО РАЙОНА

9.1. СТП Тербунского района подготавливается на всю территорию муниципального района с учётом положений, касающихся территориального развития Тербунского района (стратегии и программы социально-экономического развития), утвержденной градостроительной документации Российской Федерации и Липецкой области.

9.2. Целью подготовки СТП является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов местного самоуправления Тербунского района и органов местного самоуправления поселений, входящих в его состав, установление требований и ограничений по использованию межселенных территорий Тербунского района для осуществления градостроительной деятельности.

9.3. СТП Тербунского района определяет:

- направления социально-экономического развития территории района;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон в отношении межселенных территорий, подлежащих застройке;

- направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур местного значения;

- границы зон, подлежащих застройке на межселенных территориях.

9.4. СТП содержит основную часть, подлежащую утверждению, и материалы по обоснованию принимаемых проектных решений.

9.5. Основная часть СТП содержит текстовые материалы в форме положения о территориальном планировании и графические материалы в форме соответствующих карт (схем).

9.6. Основные графические материалы схем разрабатываются в составе:

- схема территориального планирования (основная схема);

- схема размещения объектов капитального строительства социальной сферы и производственного назначения;

- схема размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры;

- схема размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры;

- иные схемы, необходимость подготовки которых устанавливается в градостроительном задании на подготовку проекта схемы территориального планирования в соответствии со спецификой муниципального образования.

- В зависимости от объема отражаемой информации и степени загруженности карт (схем) допустимо их совмещение либо разделение по отдельным направлениям.

9.7. На СТП (основная схема) показываются: границы административно-территориальных образований, в том числе Тербунского района, существующие и планируемые границы поселений, входящих в состав Тербунского района; границы населённых пунктов, расположенных на межселенных территориях; границы земель различных категорий с выделением зон различного функционального назначения за пределами границ населённых пунктов, входящих в состав поселений; границы территорий объектов культурного наследия; границы зон с особыми условиями использования территорий; границы зон, подлежащих застройке на межселенных территориях.

9.8. На схеме размещения объектов капитального строительства социальной сферы и производственного назначения показываются сохраняемые и планируемые к размещению объекты капитального строительства местного значения социальной сферы, производственного и специального назначения с указанием их параметров.

9.9. На схеме размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры показываются сохраняемые и планируемые объекты связи, электро- и газоснабжения в границах муниципального района.

На схеме могут отображаться принципиальные схемы подключения районных сетей к внешним коммуникациям, основные показатели инженерного обеспечения территории и характеристики объектов инженерной инфраструктуры.

9.10. На схеме размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры показываются: сохраняемые и планируемые автомобильные дороги общего пользования между населенными пунктами; автомобильные дороги ведомственного значения до основных промышленных объектов; железные дороги; основные водные пути; иные линейные объекты транспортной инфраструктуры; мосты и иные транспортные инженерные сооружения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

9.11. Положения о территориальном планировании ориентировочно формируются в следующем составе:

- общие положения территориального планирования (содержание и назначение СТП, статус муниципального образования и его роль в системе расселения и производительных сил субъекта Российской Федерации, перечень поселений);

- цель территориального планирования (создание условий для устойчивого развития района);

- основные задачи территориального планирования (функциональное зонирование территории и упорядочение границ поселений, определение межселенных территорий подлежащих застройке, развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, развитие производственного комплекса);

- перечень мероприятий по территориальному планированию (мероприятия по: установлению зон различного функционального назначения, в том числе зон подлежащих застройке на межселенных территориях; переводу земель, отнесению земель или земельных участков к определённой категории; развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры) и указание на последовательность их выполнения.

9.12. В целях утверждения СТП Тербунского муниципального района осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию проектных решений в текстовой форме и в виде карт (схем).

9.13. Текстовые материалы по обоснованию проекта СТП  оформляются в виде пояснительной записки.

9.14. Пояснительная записка содержит аналитические материалы по современному состоянию и использованию территории Тербунского района, обоснования проектных градостроительных решений с учётом стратегий и программ социально-экономического развития, мероприятия по организационному и нормативному правовому обеспечению реализации СТП, а также основные технико-экономические показатели и уменьшенные копии основных графических материалов.

9.15. Примерное содержание пояснительной записки (материалы по обоснованию проекта СТП Тербунского муниципального района)

- цели и задачи проекта;

- природные условия и ресурсы территории (геологическое строение, рельеф, климат, гидрография и гидрология, инженерно-геологические условия, почвы, растительность, животный мир, биологические ресурсы, минеральные ресурсы, ландшафты, рекреационные ресурсы и пр.);

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- комплексная оценка и основные проблемы развития территории (структурные единицы: система расселения и трудовые ресурсы, отраслевая специализация, сельское хозяйство, промышленность, жилищный фонд, культурно-бытовое обслуживание населения, транспортное и инженерное обеспечение, экологическое состояние, муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений);

- обоснование вариантов решения задач территориального планирования (по структурным единицам комплексной оценки);

- перечень мероприятий по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- технико-экономические показатели СТП муниципального района;

- электронная версия проекта СТП муниципального района (описание структуры проекта, рабочих наборов, краткое руководство пользователя, термины и определения).

9.16. На схемах в составе материалов по обоснованию проекта СТП муниципального района отображается информация о состоянии и использовании соответствующей территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования, а также о результатах комплексной оценки развития территории. Графические материалы по обоснованию принимаемых градостроительных решений содержат следующие схемы:

- схему положения Тербунского муниципального района в составе Липецкой области;

- схему современного состояния и использования территории;

- схему современного инженерного обеспечения территории;

- схему современного транспортного обслуживания территории;

- схему комплексной оценки развития территории;

- схему границ зон с особыми условиями использования территорий;

-схему расположения объектов историко-культурного и природного наследия;

-схему территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-схему границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов;

-схему с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

-схему с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях;

- иные схемы.

9.17. На схеме положения Тербунского муниципального района в составе Липецкой области показываются границы муниципальных районов и городских округов, магистральные автомобильные, железнодорожные, воздушные, водные и коммуникационные связи муниципального района в пределах Липецкой области.

9.18. На схеме современного состояния и использования территорий показываются: границы административно-территориальных образований, в том числе муниципального района, существующие границы поселений, входящих в состав Тербунского муниципального района; границы земель различных категорий с выделением зон современного функционального использования за пределами границ населённых пунктов, входящих в состав поселений; границы территорий объектов культурного наследия; границы лицензионных участков, родовых угодий и иных территорий, учёт которых необходим при территориальном планировании.

9.19. На схеме современного инженерного обеспечения территории показываются существующие объекты связи, электро- и газоснабжения в границах Тербунского муниципального района.

9.20. На схеме современного транспортного обслуживания территории показываются: существующие автомобильные дороги общего пользования между населенными пунктами; автомобильные дороги ведомственного значения до основных промышленных объектов; железные дороги; иные линейные объекты транспортной инфраструктуры; мосты и иные транспортные инженерные сооружения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

9.21. На схеме комплексной оценки развития территории показываются: анализ сложившейся и планируемой системы расселения, демографической ситуации и прогнозирование численности населения на расчетный срок; пространственная структура; объекты капитального строительства федерального и регионального значения; оценка существующих объектов капитального строительства производственного назначения и социальной сферы.

9.22. На схеме зон с особыми условиями использования территорий отображаются: санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения; зоны залегания полезных ископаемых; зоны с экстремальными природно-климатическими условиями; зоны чрезвычайных экологических ситуаций и экологического бедствия; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (затопление, нарушенные территории, неблагоприятные геологические, гидрогеологические, атмосферные и другие процессы - сейсмика, оползни, карсты, эрозия и т.д.); иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.23. С учетом ограничений на использование территорий на схеме комплексной оценки территории выделяются территории благоприятные и ограниченно благоприятные для различных видов градостроительной деятельности.

9.24. Состав, содержание и масштаб графических материалов по обоснованию градостроительных решений СТП, в том числе дополнительных схем и отдельных фрагментов, обосновывающих проектные решения, определяются градостроительным заданием или исполнителем СТП по согласованию с заказчиком.

III. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ИЗМЕНЕНИЙ СТП  И ВНЕСЕНИЯ ИХ В ДОКУМЕНТЫ

10.1. Решение главы администрации Тербунского муниципального района о подготовке изменений в утвержденную СТП необходимо принимать при наличии обоснования внесения таких изменений, подготовленного уполномоченным должностным лицом.

10.2. Внесение изменений в СТП осуществляется в порядке, установленном для подготовки и утверждения СТП, установленном ст. 20 Градостроительного кодекса РФ.

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ СТП ТЕРБУНСКОГО РАЙОНА

11.1. Реализация СТП Тербунского муниципального района осуществляется на основании плана реализации СТП Тербунского муниципального района, который утверждается главой администрации Тербунского муниципального района.

В указанный план ежегодно вносятся изменения в связи с подготовкой и принятием бюджета на предстоящий финансовый год.

11.2. В плане реализации СТП Тербунского муниципального района содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки межселенных территорий в случае планирования застройки таких территорий или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства на межселенных территориях, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации СТП муниципального района.

11.3. На основании и с учетом плана реализации СТП может подготавливаться программа реализации СТП на срок не менее чем пять лет. Программа реализации СТП утверждается Советом депутатов Тербунского муниципального района.

11.4. Уполномоченный орган администрации Тербунского муниципального района по вопросам градостроительной деятельности – отдел архитектуры и строительства  ежегодно подготавливает и представляет главе Тербунского муниципального района доклад о ходе реализации СТП с предложениями о внесении изменений в план, программу реализации СТП, а также предложениями о внесении изменений в СТП.