## Паспорт ОКС
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА по объекту капитального строительства
1. | Наименование объекта капитального строительства |  |  | Канализационные коллекторы от сыр.завода до КНС 1, КНС 2 с реконструкцией КНС ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» области__________________________________________________________________
2. | Цель реализации инвестиционного проекта (прирост мощностей) |  |  | Водоотведение хоз-фекальных и промышленных стоков стоков от существующих и проектируемых предприятий, расположенных на территории ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» Тербунского района Липецкой области в том числе от муниципального образования с. Тербуны
3. | Сроки строительства (г.г.): с 2010 г. по 2011г. |  |  | 3 (три) месяцев
4. | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение) |  |  | Новое строительство
5. | Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике): |  |  | ОАО "ОЭЗ РУ"
| полное и сокращенное наименование юридического лица |  |  | Открытое акционерное общество "Особые экономические зоны регионального уровня"
| организационно-правовая форма юридического лица |  |  | ОАО
| юридический адрес |  |  | г. Липецк, пер. Попова 5
| должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица |  |  | Генеральный директор Наролин Александр Михайлович
6. | Участники реализации инвестиционного проекта по объекту капитального строительства: |  |  | ОАО "ОЭЗ РУ"
7. | Наличие проектной документации по объекту капитального строительства: |  |  | проект (шифр) 1608103
ссылка на подтверждающий документ
8. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  | проект находится на гос. экспертизе
ссылка на документ, копия заключения прилагается
9. | Сметная стоимость строительства, (включая НДС / без НДС – нужное подчеркнуть), в текущих ценах (по заключению государственной экспертизы / предполагаемая (предельная) стоимость строительства в ценах года представления паспорта объекта капитального строительства– нужное подчеркнуть, указать год определения сметной стоимости -2000г.) / в ценах соответствующих лет, тыс. рублей |  |  | Сметная стоимость строительства объекта в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 года без учета НДС-18% - 7989,24 тыс. руб. Сметная стоимость строительства газопровода в ценах по состоянию на I квартал 2009 года с учетом НДС-18% - 36964,15 тыс руб.
| в том числе затраты на подготовку проектной документации, тыс. рублей 1 : |  |  | 3 124 тыс. руб
10. | Технологическая структура капитальных вложений:
Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах2 / в ценах на 01.01.2000 г., тыс.рублей
| Сметная стоимость строительства |  |  | 36964,15 / 9427,30
в том числе:
| строительные работы |  |  | 16909,81 / 2581,65
| монтажные работы |  |  | 875,38 / 133,65
| приобретение машин и оборудования |  |  | 17539,86 / 6132,81
| из них дорогостоящие машины и оборудование |  |  | -
| прочие затраты |  |  | 1639,11 / 579,19
11. | Источники и объемы финансирования строительства объекта капитального строительства, млн. рублей:
| Годы реализации проекта по объекту капитального строительства | Стоимость реализации проекта по объекту капитального строительства (в текущих ценах2 / в ценах на 01.01.2000 г., ) тыс.рублей | Источники финансирования объекта капитального строительства
|  |  | средства федерального бюджета в текущих ценах2 / в ценах на 01.01.2000 г., ) тыс.рублей | средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в текущих ценах2 / в ценах на 01.01.2000 г., ) тыс.рублей | собственные средства предполагаемого застройщика или заказчика (заказчика-застройщика) в текущих ценах2 / в ценах на 01.01.2000 г., ) тыс.рублей | другие внебюджетные источники финансирования в текущих ценах2 / в ценах на 01.01.2000 г., ) тыс.рублей
| 2010-2011 | 75831,73 / 10376,01 | - | - | - | -
| Стоимость строительства – всего |  |  | 36964150
в том числе:
| 2010 год |  |  | 36964150
2011год
12. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации проекта по объекту капитального строительства |  |  | Проектом предусматривается реконструкция КНС-1 и КНС-2 на территории с. Тербуны., строительство канализационного коллектора общей протяженностью – 2879,5 м.п. в том числе: напорные коллекторы общей протяженностью – 1309,5 м в том числе 2Æ250 – 894,5м, 2Æ315х15,0 – 415,0м; безнапорные коллекторы общей протяженностью 1570 м в том числе Æ315х7,7 - 1290м, Æ300 - 280м;. переход под ж/д методом ГНБ В соответствии с проектной документацией предполагается присоединение муниципального образования с. Тербуны к системе водоотведения ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» с объемом водоотведения 750 м3/сут.
13. | Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта по объекту капитального строительства / на единицу результата, в текущих ценах2, тыс. рублей |  |  | Стоимость одного метра погонного коллектора составляет в ценах I квартала 2009 г - 12837,00 руб.
14. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации проекта в смежных (сопряженных) отраслях и производствах, не относящихся непосредственно к сфере реализации проекта по объекту капитального строительства |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию позволит обеспечить услугами по водоотведению ООО «Тербунский сыродельный завод» - завод по производству высококачественного сыра. Стоимость проекта – 798 млн.руб. Объем стоков – 2500,0 м3/сут., Муниципальное образование с. Тербуны. Объем стоков - 750 м3/сут
1. Заполняется по проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств федерального бюджета.
2. В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в государственной экспертизе инвестиционного проекта (объекта капитального строительства).